附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 衡阳市2021年卫星监测变化图斑外业核查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省自然资源厅 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2021年共完成核查变化图斑26034个 |  |  |  | 核查率100% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 外业调查核实图斑数 | >10000个 | 2021年共完成核查变化图斑26034个，核查率100% | 15 | 15 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | 100%通过验收 | 15 | 15 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 外业调查核实 | 每月25日前完成 | 每月按省厅规定时间完成了外业核查及各类任务清单，完成及时率100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 成本不超预算 | ≤150万元 | 150万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 严格耕地保护，减少违法用地和非法采矿问题，提高土地利用效率，落实耕地占补平衡，规范矿产资源管理，服务自然资源事业高质量发展。 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  | 社会效 益指标 | 筑牢粮食安全底线，为粮食安全工作和生态文明建设等提供依据。增强地方政府和民众保护耕地和生态环境等的意识。 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  | 生态效 益指标 | 及时发现破坏生态环境行为，推送监测数据辅助行业部门查处，有效保护生态环境。 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进土地资源高效配置、集约利用，提高土地利用率，加强耕地保护，震慑违法违规行为，促进资源开发利用秩序规范化。 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表填表人：      填报日期： 2023.4.18   联系电话： 0734-8862832      单位负责人签字：

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 衡阳市2022年卫星监测变化图斑外业核查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省自然资源厅 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年外业调查核实图斑数>10000个 |  |  |  | 2022年共完成核查变化图斑16814个，核查率100% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 外业调查核实图斑数 | >10000个 | 2022年共完成核查变化图斑16814个，核查率100% | 15 | 15 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | 100%通过验收 | 15 | 15 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 外业调查核实 | 每月25日前完成 | 每月按省厅规定时间完成了外业核查及各类任务清单，完成及时率100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 成本不超预算 | ≤150万元 | 150万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 严格耕地保护，减少违法用地和非法采矿问题，提高土地利用效率，落实耕地占补平衡，规范矿产资源管理，服务自然资源事业高质量发展。 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  | 社会效 益指标 | 筑牢粮食安全底线，为粮食安全工作和生态文明建设等提供依据。增强地方政府和民众保护耕地和生态环境等的意识。 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  | 生态效 益指标 | 及时发现破坏生态环境行为，推送监测数据辅助行业部门查处，有效保护生态环境。 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进土地资源高效配置、集约利用，提高土地利用率，加强耕地保护，震慑违法违规行为，促进资源开发利用秩序规范化。 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：      填报日期： 2023.4.18     联系电话： 0734-8862832    单位负责人签字：

附件3-3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 湖南省历史遗留矿山图斑核查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省自然资源厅 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 84 | 84 | 84 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84 | 84 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 湖南省历史遗留矿山图斑核查长沙市和 永州市信息数据库 |  |  |  | 100%通过验收 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 湖南省历史遗留矿山图斑核查长沙市和 永州市信息数据库 | 14套 | 14套 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 提交项目成果质量 | 省部全部通过 | 省部全部通过 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目进度计划完成率 | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本不超预算 | ≤84万元 | 84万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 准确掌握我省历史遗留矿山的空间分布 和位置、损毁土地面积及权属、存在的 主要生态问题、拟修复方向及时间安排 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 完善我省矿山生态修复政策 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 安排部署矿山生态修复工程等工作提供 基础支撑 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |

|  |  | 可持续影响指标 | 为完善我省矿山生态修复政策、安排部 署矿山生态修复工程等工作提供基础支 撑 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 省厅相关处室对此项工作的满意程度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会公众对此项工作的满意程度 | 90%以上 | 90%以上 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：    填报日期： 2023.4.18  联系电话： 0734-8862832  单位负责人签字：

附件3-4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2022年度湖南省遥感影像统筹项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省自然资源厅 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 310.36 | 310.36 | 310.36 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 310.36 | 310.36 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 湖南省历史遗留矿山图斑核查长沙市和 永州市信息数据库 |  |  |  | 100%通过验收 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  | 数量指标 | 1季度1米卫星影像获取生产面积 | 7.05万km² | 7.05万km² | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 0.5米卫星影像获取生产面积 | 7.05万km² | 7.05万km² |  |  |  |
|  | 产出指标 (50分) |  | 0.3m重点区6、12月获取生产面积 | 7520km² | 7520km² |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 影像纠正质量 | 影像应无大面积噪声和条带，不存在人为造成的信息丢失现象，纠正精度总体上应达到要求 | 影像无大面积噪声和条带，不存在人为造成的信息丢失现象，纠正精度达到要求 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 影像融合质量 | 融合影像应色彩自然，纹理清晰，无颗粒感强、发虚和重影等影响地物判读的现象 | 融合影像色彩自然，纹理清晰，无颗粒感强、发虚和重影等影响地物判读的现象 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 影像镶嵌质量 | 镶嵌时尽量避免使用拉花、扭曲、变形等影像，镶嵌线两侧地物应合理接边，人工地物完整，无重影和发虚现象，色彩过渡自然。在不明显损失信息量的情况下尽量保持镶嵌线两侧影像色调一致 | 镶嵌时不使用拉花、扭曲、变形等影像，镶嵌线两侧地物接边合理，人工地物完整，无重影和发虚现象，色彩过渡自然。在不明显损失信息量的情况下保持镶嵌线两侧影像色调一致 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 影像色彩增强质量 | 色彩增强后影像应地物细节清晰，反差适中，层次分明，色彩基本平衡，影像直方图应基本接近正态分布，避免出现建筑物、道路等地物出现曝光过度现象 | 色彩增强后影像地物细节清晰，反差适中，层次分明，色彩基本平衡，影像直方图接近正态分布，很少出现建筑物、道路等地物出现曝光过度现象 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目进度计划完成率 | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本不超预算 | ≤310.36万元 | ≤310.36万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 分发数据价值量 | 大于1000万 | 大于1000万 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 市县对卫星影像应用 | 大于2个 | 大于2个 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 数据电子化，降低损耗 | 大于90% | 大于90% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成成熟的卫星影像统筹处理、应用工作机制 | 持续 | 持续 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 省厅对影像统筹数据生产能力满意程度 | 大于90% | 大于90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：      填报日期： 2023.4.18    联系电话： 0734-8862832      单位负责人签字：