附件 2

# 湖南省地质灾害监测预警与应急救援 工程技术研究中心开放课题管理暂行办法

第一条   为规范湖南省地质灾害监测预警与应急救援

工程技术研究中心（以下简称工程中心）开放课题申请、立 项、实施、结题及其成果管理，根据有关规定和工程中心的 实际情况，制订本暂行办法。

第二条   本暂行办法所称开放课题，是指工程中心使用

依托单位设立的开放基金，实施研究开放，资助国内外科研 人员开展地质灾害防治救援前沿理论研究和关键技术研发 而设置的开放基金课题。

第三条 开放课题分重点课题和一般课题，实行限额资

助。重点课题的开放基金资助强度一般为 15～20 万元/项， 研究周期一般为 1～2 年。一般课题的开放基金资助强度一般为 3～5 万元/项，研究周期一般为 1 年。对成果优秀、确有重要前景或重大进展的课题，经工程中心专家指导委员会 审查，可以连续资助，但需在完成前期研究工作、并经工程 中心依托单位评估同意方可延续。

第四条    工程中心管理开放课题，应当坚持“公开、公

平、公正”，“服务工程中心研究方向、服务重大科技项目” 的原则。

第五条	开展开放课题研究工作前，工程中心应当面向

工程中心研究方向带头人、重大项目负责人、专家指导委员

会成员以及国内外专家，征集开放课题重点支持的研究 方向，并组织遴选、汇总，编制开放课题申请公告、申请指 南，报专家指导委员会审定后，提交依托单位审查发布。

第六条   工程中心依托单位每年发布一次开放课题申

请指南公告，公告内容包括开放课题重点支持的研究方向、 申请要求、申请须知、结题要求和其他事项。

第七条 申请开放课题应当满足下列条件：

（一）申请人应当为国内外从事地质灾害防治救援科学 研究或技术研发、具有博士学位或中级及以上专业技术职称 的研究人员，在读研究生和已离退休的科研人员不得作为申 请人提出开放课题申请；

（二）主要研究人员应当以中青年科技人员为主；

（三）申请人所在单位应当为国内外从事地质灾害防治 救援科学研究或技术研发的高校、科研院所、企事业单位， 或从事地质灾害防治救援科学研究或技术开发的团队，能够 独立承担经济、法律责任；

（四）研究方向应当符合申请指南的要求，有创新性和探索性，技术路径清晰，研究目标明确，研究方案切实可行；

（五）申请书经申请人、申请单位负责人签字并加盖申 请单位公章。

鼓励与工程中心固定研究人员合作开展研究。

第八条 工程中心应当组织对申请的开放课题进行初审。对于符合申请条件的开放课题，工程中心应当提交专家 指导委员会评审。对于申请手续不完备、不具备申请条件、

不符合资助范围、不具备研究能力、明显缺乏立项依据或技 术路线明显不清的开放课题，工程中心不得提交评审。

第九条   开放课题的研究内容不得与已批准立项的国

家、部门项目（课题）的研究内容重复。开放课题申请人和 主要研究人员申请的开放课题数，连同在研的开放课题数不 得超过 2 项。

第十条   工程中心专家指导委员会重点就开放课题的

研究内容是否全面、研究路线是否清晰、技术方法是否合理、 预期成果是否符合开放课题设置目的等方面进行评审，确定拟资助的开放课题。

第十一条   工程中心依托单位根据专家指导委员会评

审意见，发布开放课题立项通知，通知入选的开放课题负责 人及其承担单位签订任务书，明确开放课题研究的职责、要 求、权利和义务。

第十二条   工程中心主任根据研究需要，可直接提请依

托单位批准资助少数前瞻性较强、学术水平较高的开放课题。 第十三条	签订任务书后，开放课题负责人应当与合作

者开展实质性合作，及时完成研究工作，实现预期成果目标。 第十四条	开放课题负责人一般不得代理或更换。遇有

特殊情况需要代理或更换的，开放课题承担单位需及时与工

程中心联系并取得工程中心同意后，重新安排合适的课题负 责人代理人或更换课题负责人并报工程中心备案。

第十五条	工程中心应当在研究周期为 1 年的开放课题

执行中期、研究周期为 2 年的开放课题执行期第一年度末，

组织开展开放课题中期评估，开放课题负责人应当提交开放 课题中期执行情况报告。对执行情况较差的开放课题，工程 中心有权报依托单位批准后中止资助。

第十六条   开放课题负责人应在开放课题研究周期到

期后两个月内向工程中心提交下列资料，申请结题：

（一）开放课题研究工作报告、研究报告、经费结算报

告；

（二）学术论文、专著、专利、标准规程、软件、数据

库等研究成果；

（三）实物及照片、实验数据等有关原始资料。

开放课题结题验收前，开放课题负责人一般应在工程中 心开展一次学术报告。

第十七条   工程中心应当组织专家组对开放课题成果

进行评审，形成专家评审意见。专家组评审通过的，开放课 题负责人应当按照专家组评审意见补充研究、修改完善相关 研究成果后，提交经专家组组长签字认可、承担单位盖章的 成果材料给工程中心存档。出现下列情形之一的，验收不通 过：

（一）未按规定提交结题报告，或结题报告编写粗糙， 存在明显应付行为的；

（二）未按规定开展相应研究工作，研究任务完成很少， 研究成果和预期成果存在严重出入的；

（三）提供的验收文件、资料、数据不真实、不完整；

（四）擅自修改《申请书》或《任务书》规定的研究目

标和内容。

第十八条	开放课题取得的研究成果（包括但不限于专著、论文、软件、数据库、专利以及评价报告、成果报奖等），

应注明“湖南省地质灾害监测预警与应急救援工程技术研究 中心开放基金资助（项目编号:）”[Supported by Open Fund

（ NO. ） of Hunan Geological Disaster Monitoring, Early Warning	and	Emergency	Rescue	Engineering	Technology Research Center]，未注明的不予列入验收材料。专利、专著、软著等成果中，应将湖南省地质灾害调查监测所列为共同完成人。

第十九条	开放课题的资助经费由工程中心依托单位

通过财务拨款或发票报销的形式，分三次拨付或报销：

（一）签订任务书后，按资助总额的 30%拨付或报销第一笔开放基金资助经费；

（二）通过中期考核后，按资助总额的 50%拨付或报销第二笔资助经费；

（三）通过结题验收并汇交资料后，按资助总额的 20%

拨付或报销第三笔资助经费。

第二十条	本暂行办法由工程中心负责解释，自发布之日起执行。